Nota: Este documento resume las historias de usuario del Sistema Hotelero (PMS) y la planificación de sprints realizados cada miércoles desde el 3 de diciembre de 2025 hasta la fecha.

2.1 Roles considerados

Product Owner (PO): prioriza el backlog y valida el valor del incremento.

Scrum Master: facilita reuniones, elimina impedimentos y cuida el proceso.

Equipo de desarrollo: analiza, diseña, implementa y prueba el sistema.

2.2 Artefactos

Product Backlog: lista priorizada de funcionalidades (historias de usuario).

Sprint Backlog: historias comprometidas para el sprint.

Incremento: versión funcional del sistema al finalizar cada sprint.

2.3 Eventos (cada miércoles)

Sprint Planning: selección de historias y definición del objetivo del sprint.

Seguimiento: avance de tareas y resolución de bloqueos durante la semana.

Sprint Review + Retrospective: revisión del incremento y mejoras para el siguiente sprint.

3. Product Backlog (épicas / módulos)

Reservas (crear, modificar, cancelar; disponibilidad por fechas).

Habitaciones (registro, estados: disponible/ocupada/limpieza/fuera de servicio).

Huéspedes (datos, historial, validación).

Check-in y Check-out (asignación, cargos adicionales, liberación).

Facturación y pagos (factura, control de cobros, reportes contables).

Usuarios, roles y permisos (panel por rol, control de acceso).

Reportes (ocupación, ingresos, estadística).

Integraciones (chatbot/WhatsApp, notificaciones).

Tabla 1

Historias de usuario del Sistema Hotelero (PMS)

| ID | Épica/Módulo | Historia de usuario | Criterios de aceptación (resumen) | Prioridad | Pts | Estado | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | Usuarios/Roles | Como administrador quiero crear usuarios y asignar roles para controlar accesos. | - Se registra usuario con datos válidos. - Se asigna rol. - Se guarda en BD. | Alta | 5 | Implementado | S1 |
| HU-002 | Autenticación | Como usuario quiero iniciar sesión para acceder a mi panel según rol. | - Login con credenciales. - Redirección por rol. - Mensaje de error si falla. | Alta | 5 | Implementado | S1 |
| HU-003 | Base de datos | Como desarrollador quiero definir el esquema inicial (habitaciones, reservas, usuarios) para persistir información. | - Tablas creadas. - PK/FK definidas. - Pruebas de inserción. | Alta | 5 | Implementado | S1 |
| HU-004 | UI Landing | Como visitante quiero ver la portada tipo booking para entender el sistema y buscar estancias. | - Se muestra hero y buscador. - Cards de hoteles. - Responsive. | Media | 3 | Implementado | S2 |
| HU-005 | Hoteles (UI) | Como visitante quiero ver hoteles destacados con imagen, precio y botón reservar. | - 11 cards visibles. - Imágenes por hotel. - Diseño consistente. | Media | 3 | Implementado | S2 |
| HU-006 | Habitaciones | Como recepcionista quiero registrar habitaciones para gestionarlas en reservas. | - CRUD habitaciones. - Validación de campos. - Listado actualizado. | Alta | 8 | En progreso | S2 |
| HU-007 | Estados habitación | Como limpieza quiero actualizar el estado de habitación para coordinar con recepción. | - Cambia estado. - Se refleja en panel. - Historial opcional. | Alta | 5 | Pendiente | S3 |
| HU-008 | Disponibilidad | Como recepcionista quiero consultar disponibilidad por fechas para crear reservas sin conflictos. | - Valida solapamiento. - Muestra disponibles. - Bloquea ocupadas. | Alta | 8 | Pendiente | S3 |
| HU-009 | Reservas | Como recepcionista quiero crear/modificar/cancelar reservas para administrar ocupación. | - CRUD reservas. - Relación con huésped y habitación. - Estados de reserva. | Alta | 13 | Pendiente | Backlog |
| HU-010 | Huéspedes | Como recepcionista quiero registrar datos del huésped para check-in y facturación. | - CRUD huéspedes. - Campos obligatorios. - Búsqueda por cédula/correo. | Alta | 8 | Pendiente | Backlog |
| HU-011 | Check-in | Como recepcionista quiero hacer check-in y asignar habitación para iniciar la estadía. | - Asigna habitación disponible. - Cambia estado a ocupada. - Registra fecha/hora. | Alta | 8 | Pendiente | Backlog |
| HU-012 | Check-out | Como recepcionista quiero hacer check-out para cerrar estadía y liberar habitación. | - Calcula total. - Genera factura. - Estado a limpieza. | Alta | 13 | Pendiente | Backlog |
| HU-013 | Facturación | Como contabilidad quiero generar factura final para registrar ingresos. | - Factura con detalle. - Número único. - Exportable (PDF). | Alta | 13 | Pendiente | Backlog |
| HU-014 | Pagos | Como contabilidad quiero registrar pagos (efectivo/tarjeta) para controlar saldos. | - Guarda método. - Estado pagado/pendiente. - Reglas de validación. | Media | 8 | Pendiente | Backlog |
| HU-015 | Reportes | Como gerencia quiero ver reportes de ocupación e ingresos para tomar decisiones. | - Filtros por fechas. - Resumen de KPIs. - Exportación CSV. | Media | 8 | Pendiente | Backlog |
| HU-016 | Chatbot/WhatsApp | Como huésped quiero consultar horarios/reservas por WhatsApp para recibir ayuda rápida. | - Endpoint webhook. - Respuestas básicas. - Registro de consultas. | Baja | 5 | Pendiente | Backlog |
| HU-017 | Permisos | Como administrador quiero restringir módulos por rol para mejorar la seguridad. | - Matriz de permisos. - Deniega accesos. - Logs de intentos. | Alta | 8 | Pendiente | Backlog |
| HU-018 | Auditoría | Como administrador quiero auditar cambios críticos para rastrear acciones. | - Log de acciones. - Usuario/fecha. - Consulta por filtros. | Media | 5 | Pendiente | Backlog |

Tabla 2

Sprints planificados y avance (semanal, con inicio miércoles)

| Sprint | Fecha (inicio-fin) | Objetivo | Implementado en código | Pendiente / por implementar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 03 dic 2025 - 09 dic 2025 | Base del proyecto y acceso por roles. | - Estructura del proyecto (carpetas MVC). - Conexión a BD y tablas iniciales. - CRUD usuarios/roles básico. - Login y redirección por rol (base). | - Endurecer validaciones de seguridad. - Recuperación de contraseña. - Pruebas unitarias básicas. |
| S2 | 10 dic 2025 - 16 dic 2025 | Interfaz principal tipo booking + listado de hoteles. | - Portada (hero, buscador, chips). - Cards de hoteles con imágenes. - CSS optimizado y responsive. - Estructura inicial de módulos (Habitaciones/Reservas) preparada. | - Terminar CRUD de habitaciones. - Estados de habitación. - Disponibilidad por fechas. |
| S3 | 17 dic 2025 - 23 dic 2025 | Consolidar reservas + estados y preparar reportes. | - (En curso) Ajustes de UI y limpieza de código. - (En curso) Definición de reglas de disponibilidad. | - Implementar disponibilidad por fechas. - CRUD reservas completo. - Estados de habitación (limpieza). - Primer reporte (ocupación) y exportación CSV. |

5. Detalle por sprint

S1. 03 dic 2025 - 09 dic 2025

Objetivo del sprint: Base del proyecto y acceso por roles.

Implementado en el código

Estructura del proyecto (carpetas MVC).

Conexión a BD y tablas iniciales.

CRUD usuarios/roles básico.

Login y redirección por rol (base).

Por implementar / pendiente

Endurecer validaciones de seguridad.

Recuperación de contraseña.

Pruebas unitarias básicas.

S2. 10 dic 2025 - 16 dic 2025

Objetivo del sprint: Interfaz principal tipo booking + listado de hoteles.

Implementado en el código

Portada (hero, buscador, chips).

Cards de hoteles con imágenes.

CSS optimizado y responsive.

Estructura inicial de módulos (Habitaciones/Reservas) preparada.

Por implementar / pendiente

Terminar CRUD de habitaciones.

Estados de habitación.

Disponibilidad por fechas.

S3. 17 dic 2025 - 23 dic 2025

Objetivo del sprint: Consolidar reservas + estados y preparar reportes.

Implementado en el código

(En curso) Ajustes de UI y limpieza de código.

(En curso) Definición de reglas de disponibilidad.

Por implementar / pendiente

Implementar disponibilidad por fechas.

CRUD reservas completo.

Estados de habitación (limpieza).

Primer reporte (ocupación) y exportación CSV.

6. Incremento actual y próximos pasos

Al 17 de diciembre de 2025, el incremento prioriza una interfaz principal consistente y la base de acceso por roles. El siguiente paso técnico es cerrar la lógica de disponibilidad y reservas (reglas de solapamiento por fechas) y, posteriormente, integrar check-in/check-out con facturación y reportes.

7. Definición de terminado (DoD) utilizada

La historia compila y ejecuta sin errores.

Se valida entrada de datos (campos obligatorios, formato).

Se evidencia funcionamiento con una prueba manual (caso feliz y caso de error).

La interfaz mantiene consistencia visual (CSS y responsive).

La historia queda documentada en el sprint backlog (qué se hizo y qué quedó pendiente).